## 9 месяцев
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года
ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ и ЖИ Бурабайского района
№ п/п | Наименование мероприятий | ед.изм | количество в натуральных показателях |  | сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подача воды по распределительным сетям
1 | Преобразователь частоты VFD500-011/015РТ4В 11KW | шт |  | 1 | 190 | 190 |  | 190 | 190
| Преобразователь частоты VFD500-018G/022PT4B 18.5KW | шт |  | 1 | 282 | 282 |  | 282 | 282
| Преобразователь частоты VFD500-075G/090PT4B 75KW 380V | шт |  | 1 | 948 | 948 |  | 948 | 948
3 | Работы по эксплуатационному бурению горизонтальных скважин,ул.Ленина | услуга |  | 1 | 3060 |  |  | 0
4 | Водопроводные колонки | шт |  | 80 | 4140 | 4140 |  | 4140 | 4140
| Задвижка чугунная флянцевая Дм150 мм | шт |  | 10 | 589 | 589 |  | 589 | 589
| ИТОГО: |  |  | 94 | 9209 | 6149 | 0 | 6149 | 6149 | [9 empty] | #DIV/0!
Отвод сточных вод
1 | Оборудование бурильно-крановое для трактора Траншеекопатель ЭЦ У-150 | шт |  | 1 | 2880 |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0
| Очистка сточных вод | [7 empty] | 0
1 | Агрегат электронасосный Д320-50 75 квт | шт |  | 1 | 2194 | 2194 |  | 2194 | 2194
| ИТОГО: |  |  |  | 2194 | 2194 | 0 | 2194 | 2194
| Всего за 9 месяцев 2021 года |  |  |  | 14283 | 8343 | 0 | 8343 | 8343
| Главный инженер |  |  |  |  | Ипполитов И.В.
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | Борцова Т.В.
Исп. Орешина Т.В.

## Лист1
Раздел G.Данные по товарам,работам,услугам
33. |  | 33.1 Код валюты KZT |  |  |  | 33.2 Курс валюты
№ п\п | Наименование товаров,работ,услуг |  | Код товара (ТН ВЭД) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена(тариф) за единицу товара,работы,услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров,работ,услуг без косвенных налогов | Акциз |  | Размер оборота по реализации (облагаемый\необлагаемый оборот) | НДС |  | Стоимость товаров,работ,услуг с учеком косвенных налогов | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Дополнительные данные
[8 empty] | Ставка | сумма |  | Ставка | сумма
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Регулятор давления дм 300 |  | 8504409000 | шт | 2 | 139800 | 279600 |  |  | 279600 | 12% | 33552 | 313152
|  |  | Всего по счету |  |  |  | 279600 |  | 0 | 279600 |  | 33552 | 313152

## Лист2
Раздел G.Данные по товарам,работам,услугам
33. |  | 33.1 Код валюты KZT |  |  |  | 33.2 Курс валюты
№ п\п | Наименование товаров,работ,услуг |  | Код товара (ТН ВЭД) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена(тариф) за единицу товара,работы,услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров,работ,услуг без косвенных налогов | Акциз |  | Размер оборота по реализации (облагаемый\необлагаемый оборот) | НДС |  | Стоимость товаров,работ,услуг с учеком косвенных налогов | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Дополнительные данные
[8 empty] | Ставка | сумма |  | Ставка | сумма
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Задвижка диаметром 300 мм |  |  | шт | 2 | 230000 | 460000 |  |  | 460000 | без НДС | 0 | 460000
|  |  | Всего по счету |  |  |  | 460000 |  | 0 | 460000 |  | 0 | 460000

## Лист3
Раздел G.Данные по товарам,работам,услугам
33. |  |  |  | 33.2 Курс валюты
№ п\п | Код товара (ТН ВЭД) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена(тариф) за единицу товара,работы,услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров,работ,услуг без косвенных налогов | Акциз |  | Размер оборота по реализации (облагаемый\необлагаемый оборот) | НДС |  | Стоимость товаров,работ,услуг с учеком косвенных налогов | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Дополнительные данные
[6 empty] | Ставка | сумма |  | Ставка | сумма
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 8481806390 | шт | 2 | 230000 | 460000 |  |  | 460000 | 12% | 55200 | 515200
| Всего по счету |  |  |  | 460000 |  | 0 | 460000 |  | 55200 | 515200