## 2017
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2017 год
ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ, ПТ и АД Бурабайского района
№ п/п | Наименование мероприятий | ед.изм | количество в натуральных показателях |  | сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подача воды по распределительным сетям
1 | Задвижка дм 200 мм | шт | 10 | 10 | 1113 | 528.5 | 1113 | 528.5 | -584.5
2 | Задвижка дм 300 мм | шт | 2 |  | 460 |  | 460 |  | -460
3 | Регулятор давления дм 200м | шт | 1 |  | 400 |  | 400 |  | -400
4 | Регулятор давления дм 300м | шт | 1 |  | 206.7 |  | 206.7 |  | -206.7
5 | Приобретение и замена старых ж/б колодцев на новые полимерпесчанные | ед. | 55 |  | 5150.3 |  | 5150.3 |  | -5150.3
| ИТОГО: |  |  |  | 7330 | 528.5 | 7330 | 528.5 | -6801.5
Отвод сточных вод
1 | Устройство плавного пуска | ед.изм | 6 | 2 | 679.98 | 258.035 | 679.98 | 258.035 | -421.945
2 | Приобретение консольных насосов К100-65-200 | ед.изм | 2 |  | 770 |  | 770 |  | -770
| ИТОГО: |  |  |  | 1449.98 | 258.035 | 1449.98 | 258.035 | -1191.945
| Очистка сточных вод | [7 empty] | 0
1 | Приобретение ЦИКЛОНа | шт | 1 | 1 | 535 | 375.375 | 535 | 375.375 | -159.625
2 | Дымосос ДН 3,5 | шт | 1 | 4 | 175 | 540.2 | 175 | 540.2 | 365.2
3 | Приобретение консольных насосов К100-89-160А | шт | 2 |  | 755 |  | 755 |  | -755
| ИТОГО: |  |  |  | 1465 | 915.575 | 1465 | 915.575 | -549.425
| Всего за 2017 год |  |  |  | 10244.98 | 1702.11 | 10244.98 | 1702.11 | -8542.87
Директор ГКП на ПХВ
| "Бурабай Су Арнасы" |  |  |  |  | Телегенова Г.П.
Исп.Борцова Т.В.