## Лист1
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ,ПТ и АД Бурабайского района об исполнении
инвестиционной программы (проекта) за 2016 год
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекта) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | ед.изм | количество в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные средства | бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, по годам раелизации в зависимости от утвержденной инвестиционнной программы (проекта) |  | Снижение износа основных фондов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | Подача воды по распределительным сетям г.Щучинск | Водомер дм 150 мм | шт | 1 | 1 | 2016 | -46945 | 180 | 180 | 0 |  | 180 | [12 empty] | контроль технического состояния водопроводного хозяйства, измеряет добытую, отпущенную потребителям и подлежащую оплате воду
2 |  | Задвижка дм 200 мм | шт | 10 | 10 |  |  | 1050 | 645 | -405 |  | 645 | 0 | [11 empty] | прекращение подачи воды и отключения отдельных участков сети при возникновении аварий и в других необходимых случаях
3 |  | Задвижка дм 300 мм | шт | 2 | 2 |  |  | 434 | 434 | 0 |  | 434 | 0
4 |  | Регулятор давления Ду 200 мм | шт | 1 | 1 |  |  | 195 | 212 | 17 |  | 212 | 0 | [11 empty] | защита систем водоснабжения от чрезмерного давления в сети
5 |  | Замена старых железобетонных колодцев на новые полимерпесчанные водопроводные колодцы | шт | 47 | 47 |  |  | 4121 | 4820 | 699 |  | 4820 | [12 empty] | замена водопроводных колодцев ведет к повышению качества подаваемой воды
|  | Итого по подаче воды | [5 empty] | 5980 | 6291 | 311 |  | 6291 | 0 |  |  | 0 | 0 | 86.6 | 88.96 | 0 | 0 | 47 | 52.2
1 | Отвод сточных вод | Частотный преобразователь 30кВт | шт | 3 | 3 |  |  | 420 | 778 | 358 |  | 778 | [12 empty] | плавный пуск электропривода, бесступенчатое регулирование скорости, работу механизма с любой требуемой скоростью, бесконтактный реверс, высокие энергетические показатели.
2 |  | Устройство плавного пуска 22-30кВт | шт | 5 | 5 |  |  | 500 | 505 | 5 |  | 505 | [12 empty] | уменьшение пусковых токов, снижение вероятности перегрева электродвигателей, повышение срока их службы, устранение рывков в механической части электропривода в момент запуска электродвигателей, а также предотвратить гидравлические удары в трубопроводах в момент пуска и останова насосо
3 |  | Консольный насос К100-65-200 | шт | 1 | 1 |  |  | 364 | 329 | -35 |  | 329 | 0 | [11 empty] | замена старого энергноемкого оборудования на новое энергосберегающее, снизить износ ОС
4 |  | Погружной насос Leo XSP18-12/1 | шт | 1 | 1 |  |  | 51 | 78 | 27 |  | 78 | [12 empty] | своевременный отвод сточных вод и снижение риска возникновения заторов в канализационных колодцах
|  | Итого по отводу стоков | [5 empty] | 1335 | 1690 | 355 |  | 1690 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97.9 | 98.01 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5
1 | Очистка сточных вод | ЦИКЛОН | шт | 1 | 1 |  |  | 505 | 329 | -176 |  | 329 | [12 empty] | очистка выбросов от стационарных источников в атмосферу, при работе котельной
2 |  | Дымосос ДН 3,5 | шт | 1 | 1 |  |  | 110 | 150 | 40 |  | 150 | [12 empty] | безопасная экологическая обстановка города.
3 |  | Расходомер АКРОН дм 500 мм | шт | 3 | 3 |  |  | 735 | 838 | 103 |  | 838 | 0 | [11 empty] | Для учета очищенных сточных вод, для дальнейшей их транспортировки в пруд-накопитель Балыкты.
|  | Итого по очистке сточных вод | [5 empty] | 1350 | 1317 | -33 |  | 1317 | 0 |  |  | 0 | 0 | 93.9 | 93.91 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8
|  | Всего по инвестиционной программе | [5 empty] | 8665 | 9298 | 633 |  | 9298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Директор ГКП на ПХВ
|  | "Бурабай Су Арнасы" | [9 empty] | Телегенова Г.П.

## каз.язык
3-қосымша Ережеге бекітілген инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) субъектінің табиғи монополия, оларды түзету, сондай-ақ прведения ақпаратты талдау, олардың орындалуы туралы
Ақпарат ШЖҚ МКК "Бурабай Су Арнасы бөлімі" мм "ТКШ,ЖК және АЖ" бөлімі, Бурабай ауданының атқарылуы туралы
инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 2016 жыл
№ п/п | Ақпарат, жоспарлы және нақты көлемдері туралы реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)Ақпарат, жоспарлы және нақты көлемдері туралы реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) | [5 empty] | пайда мен зияндар туралы есеп | Сомасы инвестициялық бағдарламаны (жобаны) |  |  |  | Туралы ақпарат қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері инвестициялық бағдарламаның (жобаның), мың теңге |  |  |  | Салыстыру туралы ақпарат орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламаның (жобаның) көрсеткіштерінің, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жоба) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Бағалау сапасы мен сенімділігін арттыру, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | іс-шаралар атауы | өлшем бірлігі | заттай көрсеткіштегі саны |  | шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі инвестициялық бағдарламаны (жобаны) |  | жоспары | факт | ауытқу | ауытқу себептері | меншікті қаражат |  | қарыз қаражаты | бюджеттік қаражат | Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, байланысты іске асыру жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жоба) |  | Азайту, негізгі қорлардың тозуы, %, байланысты іске асыру жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жоба) |  | Ысыраптарды төмендету, %, байланысты іске асыру жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жоба) |  | Апаттылықты төмендету, %, байланысты іске асыру жылдары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жоба)
|  |  |  | жоспары | факт | [6 empty] | амортизация | пайда |  |  | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспары | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | Суды таратушы желілер арқылы беру Щучинск қ. | Су өлшегіш дм 150 мм | шт | 1 | 1 | 2016 | -46945 | 180 | 180 | 0 |  | 180 | [12 empty] | техникалық жай-күйін бақылауды су шаруашылығы, өлшейді олжалаған, берілген және тұтынушыларға төлеуге жататын су
2 |  | Задвижка дм 200 мм | шт | 10 | 10 |  |  | 1050 | 645 | -405 |  | 645 | 0 | [11 empty] | су беруді тоқтатуға және ажырату жекелеген учаскелерін желі туындаған кезде апаттарды және басқа да қажетті жағдайларда
3 |  | Задвижка дм 300 мм | шт | 2 | 2 |  |  | 434 | 434 | 0 |  | 434 | 0
4 |  | Қысымды реттегіш Ду 200 мм | шт | 1 | 1 |  |  | 195 | 212 | 17 |  | 212 | 0 | [11 empty] | қорғау, сумен жабдықтау жүйелерінің шамадан тыс қысымды желілерін
5 |  | Ауыстыру ескі темір-бетон құдықтар жаңа полимерпесчанные су құбыры құдықтары | шт | 47 | 47 |  |  | 4121 | 4820 | 699 |  | 4820 | [12 empty] | ауыстыру, су құбыры құдықтарын жүргізеді сапасын арттыруға берілетін судың
|  | Барлығы өндірушілерге су беру жөніндегі | [5 empty] | 5980 | 6291 | 311 |  | 6291 | 0 |  |  | 0 | 0 | 86.6 | 88.96 | 0 | 0 | 47 | 52.2
1 | Сарқынды суларды бұру | Жиілік түрлендіргіш 30кВт | шт | 3 | 3 |  |  | 420 | 778 | 358 |  | 778 | [12 empty] | плавный, электржетектің бесступенчатое жылдамдығын реттеу, жұмыс тетігін кез-келген талап етілген жылдамдығы, контактысыз реверс, жоғары энергетикалық көрсеткіштері.
2 |  | Құрылғы бірқалыпты іске қосу 22-30кВт | шт | 5 | 5 |  |  | 500 | 505 | 5 |  | 505 | [12 empty] | азайту ұшыру токтарының төмендету ықтималдығын қызып электр қозғалтқыштарын көтеру, олардың қызмет ету мерзімін жою атқарылады " электр жетегінің механикалық бөлігінің кезде электр қозғалтқыштарын іске қосу, сондай-ақ болдырмау, гидравликалық соққылар құбырларда кезде сорғыларды іске қосу және тоқтатуазайту ұшыру токтарының төмендету ықтималдығын қызып электр қозғалтқыштарын көтеру, олардың қызмет ету мерзімін жою атқарылады " электр жетегінің механикалық бөлігінің кезде электр қозғалтқыштарын іске қосу, сондай-ақ болдырмау, гидравликалық соққылар құбырларда кезде сорғыларды іске қосу және тоқтату
3 |  | Консольный сорғы К100-65-200 | шт | 1 | 1 |  |  | 364 | 329 | -35 |  | 329 | 0 | [11 empty] | ауыстыру ескі энергноемкого жабдықтарды жаңа энергия үнемдейтін, тозу деңгейі, ОС
4 |  | Погружной насос Leo XSP18-12/1 | шт | 1 | 1 |  |  | 51 | 78 | 27 |  | 78 | [12 empty] | дер кезінде сарқынды суларды бұру және пайда болу қаупін төмендету кептелістер канализациялық құдықтар
|  | Бойынша жиыны сарқынды суды бұру | [5 empty] | 1335 | 1690 | 355 |  | 1690 | 0 |  |  | 0 | 0 | 97.9 | 98.01 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5
1 | Сарқынды суларды тазарту | ЦИКЛОН | шт | 1 | 1 |  |  | 505 | 329 | -176 |  | 329 | [12 empty] | тазалау шығарындыларын стационарлық көздерден атмосфераға, қазандықтың жұмысы кезінде
2 |  | Дымосос ДН 3,5 | шт | 1 | 1 |  |  | 110 | 150 | 40 |  | 150 | [12 empty] | қауіпсіз экологиялық жағдай
3 |  | Өлшегіш AKRON дм 500 мм | шт | 3 | 3 |  |  | 735 | 838 | 103 |  | 838 | 0 | [11 empty] | есепке тазартылған сарқынды суларды, оларды одан әрі тасымалдау пруд-накопитель Балықты.
|  | Итого по очистке сточных вод | [5 empty] | 1350 | 1317 | -33 |  | 1317 | 0 |  |  | 0 | 0 | 93.9 | 93.91 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8
|  | Инвестициялық бағдарлама бойынша барлығы | [5 empty] | 8665 | 9298 | 633 |  | 9298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ШЖҚ МКК директоры
|  | "Бурабай Су Арнасы" | [9 empty] | Телегенова Г.П.